CÁC BƯỚC TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2019-2020

| Bước | Nội dung | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thành lập Hội đồng tự đánh giá | Tháng 05/2019 |
| 2 | Lập kế hoạch tự đánh giá | Tháng 10/2019 |
| 3 | Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng | Từ 15/10/2019 đến 15/04/2020 |
| 4 | Viết báo cáo tự đánh giá |  |
| 5 | Lưu trữ và sử dụng báo cáo tự đánh giá | Tháng 05/2020 |
| 6 | Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá | Tháng 05/2020 |