## BM01A_ NỘP TCCB_HCTH
Biểu mẫu 01a
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ …................................ | ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2022 - 2023
TT | Nội dung công việc | Mục tiêu, thời hạn hoàn thành (đánh dấu x)
|  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 | Gia hạn 10 hợp đồng Internet, chứng thư số | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
2 | Xin Gia hạn license tường lửa SOPHOS | bar: Năm 2022 9 to Năm 2022 10
3 | Tạo email cho sinh viên K67 | bar: Năm 2022 9 to Năm 2022 10
4 | Tạo mail cho học viên cao học 2 đợt/năm | bar: Năm 2022 9 to Năm 2022 11; Năm 2023 3 to Năm 2023 5
5 | Cấp lại mật khẩu cho cán bộ và sinh viên toàn trường | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
6 | Setup phòng họp Thuận Thành, Phổ yên phục vụ cho việc họp online | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
7 | Phối hợp với TTNN-TH phục vụ thi CĐR (theo kế hoạch của TT NN-TH) | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
8 | Rà soát thông tin công bố trên Cổng TTĐT phục vụ công tác kiểm định các CTĐT (theo kế hoạch của Nhà trường) | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
9 | Xây dựng Quy chế sử dụng email của Trường Đại học Mỏ-Địa chất | bar: Năm 2023 4 to Năm 2023 5
10 | Phối hợp với phòng QHCCDN và phòng ĐTĐH đưa KH tuyển sinh, thông tin tuyển sinh lên Cổng thông tin | bar: Năm 2022 8 to Năm 2022 10; Năm 2023 2 to Năm 2023 3; Năm 2023 5 to Năm 2023 7
11 | Triển khai dự án “Nâng cấp hạ tầng CNTT và mạng WiFi” (theo kế hoạch của Nhà trường) | bar: Năm 2023 6 to Năm 2023 7
12 | Quản trị hệ thống mạng (công việc thường xuyên) | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
14 | Quản trị hệ thống website (công việc thường xuyên) | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
15 | Quản trị hệ thống email (công việc thường xuyên) | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
16 | Thông báo Quy định sử dụng office 365 (email, teams….) cho sinh viên | bar: Năm 2022 10 to Năm 2022 12
17 | Hỗ trợ nhập học online cho sinh viên K67 | bar: Năm 2022 9 to Năm 2022 10
B | THƯ VIỆN
18 | Phục vụ bạn đọc mượn - trả, tự học, tra cứu và thanh toán ra trường | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
19 | Xử lý nghiệp vụ kỹ thuật tài liệu (tài liệu giấy, tài liệu điện tử, CSDL) | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
20 | Công tác bổ sung tài liệu | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
21 | Làm hợp đồng mua tài liệu | [12 empty] | phụ thuộc kinh phí Nhà trường phê duyệt thời điểm nào | bar: Năm 2022 9 to Năm 2022 12; Năm 2023 5 to Năm 2023 7
22 | Quảng bá, giới thiệu nguồn lực thông tin | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
23 | Tu bổ và bảo quản tài liệu | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
24 | Cung cấp minh chứng, rà soát tài liệu phục vụ công tác kiểm định và công tác TĐG các CTĐT | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
25 | Mở rộng hợp tác với các thư viện bên ngoài | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
26 | Bán tài liệu | bar: Năm 2022 8 to Năm 2023 7
| TRƯỞNG ĐƠN VỊ | Năm 2022 8: PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP